## Portada
SGSI-REG-006 — Registro de No Conformidades, Deuda de Diseño y Acciones Correctivas
Organización: Atalaya Gestión Patrimonial SL
Código de documento | SGSI-REG-006
Versión | 1.9
Estado | Revisión documental pendiente de aprobación
Clasificación | Confidencial
Propietario | Dirección General — Atalaya GP SL
Autor | El consultor (externo)
Emisión v1.0 | 24/07/2026
Revisiones v1.1 a v1.7 | 24/07/2026, 20/08/2026 y 22/08/2026
Revisión v1.8 | 23/08/2026
Aprobación revisión 1.9 | Pendiente conforme a DOC-002 §4; sin acta de aprobación de esta revisión
Objeto
Registro previsto en SGSI-DOC-010 §4. Recoge los incumplimientos de requisitos del SGSI, su análisis de causa y las acciones correctivas asociadas, con su verificación de eficacia (cláusula 10.2).
Dos hojas y por qué están separadas
«No conformidades» registra incumplimientos de requisitos exigibles, también durante la implantación. «Deuda de diseño» conserva las acciones aún pendientes y su trazabilidad. La ausencia de auditoría no excluye una no conformidad. HD-08 se vincula al incumplimiento documental identificado en la revisión; no se simula una auditoría ni una ejecución.
Reglas de uso
1. Una acción sin verificación de eficacia no cierra la no conformidad: la esconde. El campo de verificación es obligatorio.
2. El análisis de causa pregunta qué del sistema permitió el fallo, no quién falló (regla de no represalia, DOC-003).
3. Si la causa apunta a un escenario mal valorado, obliga a re-evaluarlo (DOC-004 §8) y a registrarlo en la columna correspondiente.
4. Primero se contiene el efecto, después se analiza la causa.
La clasificación depende de la exigibilidad del requisito. El vencimiento de un plazo obliga a revisar el incumplimiento, pero no aplaza obligaciones ya aplicables. No se cierra una acción sin verificar su eficacia.
Historial de versiones
Versión | Fecha | Descripción del cambio
1.6 | 20/08/2026 | Alta de la entrada HD-08 en esta hoja (el MSP opera como encargado del tratamiento de facto sin contrato conforme al art. 28 RGPD), reflejada también en SGSI-DOC-010 v1.9 §4.1. Hallazgo identificado al construir SGSI-REG-008, tratamiento T-10.
1.7 | 22/08/2026 | Ampliación del alcance de HD-01, que pasa de doce a trece controles con el alta de A 8.21, retirado de su anexo de soporte contractual en SGSI-DOC-006 v1.5.
1.8 | 23/08/2026 | HD-08: se anota el alta del borrador SGSI-ACU-003 v0.1 (anexo de encargado del tratamiento con el MSP, art. 28 RGPD), redactado el 23/08/2026 y pendiente de aprobación del Comité y de firma por el MSP. El hallazgo NO se cierra: conforme a la regla de uso 1 de esta misma hoja («una acción sin verificación de eficacia no cierra la no conformidad, la esconde») y a DOC-010 §4, el borrador no es la acción determinada —formalizar el contrato— sino su preparación. Estado permanece Abierta; plazo sin cambios (20/11/2026). Sin otras altas, bajas ni cierres de hallazgos.
Historial completo v1.0-1.5 en SGSI-REG-006 v1.7 (sin cambios respecto de esa versión).
Revisión de septiembre: NC-2026-001 vinculada a HD-08; altas HD-09 y HD-10. Todas abiertas, sin evidencia de eficacia. No cambian la fecha de corte ni los cierres históricos.
Historial 1.9 ¦ 20/09/2026 ¦ Autor del caso ¦ Corrección de coherencia y legibilidad. Deltas en correcciones_2026-09.md. Sin aprobación formal ni eficacia operativa declarada.

## No conformidades
ID | Fecha detección | Origen | Clasificación | Descripción del incumplimiento | Requisito incumplido | Reacción inmediata | Análisis de causa | Acción correctiva | Responsable | Plazo | Verificación de eficacia | Fecha verificación | Estado | ¿Obliga a re-evaluar escenario? | HD de origen
NC-2027-001 (ejemplo) |  | Revisión de registros | Menor | Ejemplo de formato. Sustitúyase por una no conformidad real. | Cláusula o control del Anexo A | Qué se hizo para contener el efecto antes de analizar la causa. | Qué del sistema permitió el fallo. No quién falló. | Acción dirigida a la causa, no al síntoma. | Rol responsable | dd/mm/aaaa | Cómo se comprueba que la acción funcionó, vencido el plazo. | dd/mm/aaaa | Abierta
NC-2026-001 | 20/09/2026 | Revisión documental del caso ficticio | Incumplimiento documental | HD-08 describe acceso del MSP a datos sin contrato de encargo. | RGPD art. 28; A.5.20/A.5.31/A.5.34 | Reconocer la carencia y mantener la acción abierta; no presentar el borrador como contrato. | La revisión contractual no identificó la relación de encargo antes del acceso descrito. | Formalizar encargo y verificar obligaciones, región de alojamiento y eficacia. | Dirección General | 20/11/2026 | Pendiente de ejecución y verificación; no se declara eficacia. |  | Abierta | Revisar riesgos de acceso y privacidad sin alterar valoraciones por esta anotación. | HD-08

## Deuda de diseño
ID | Fecha alta | Hallazgo | Origen del hallazgo | Tratamiento comprometido | Responsable | Plazo | Estado | Fecha de cierre | Si vence sin cierre
HD-01 | 24/07/2026 | Trece controles del Anexo A declarados aplicables descansan en una práctica no escrita, sin documento del SGSI ni control del registro que los soporte: A 5.6, 5.29, 5.32, 6.1, 6.2, 7.5, 7.11, 8.6, 8.7, 8.12, 8.19, 8.21 y 8.23. | Trazabilidad de la Declaración de Aplicabilidad (SGSI-REG-003, columna «Controles»). | Asignar a cada uno un documento o un control del registro, o reclasificar su aplicabilidad con justificación escrita. | Responsable del SGSI | 24/10/2026 | Abierta |  | Alta como no conformidad menor por incumplimiento de la cláusula 8.1: los controles están determinados, justificados y con su estado declarado en la Declaración de Aplicabilidad, que es lo que exige 6.1.3 d); lo que falta es implementar las acciones determinadas.
HD-02 | 24/07/2026 | Dos escenarios de nivel Alto no alcanzan la cobertura convergente exigida en SGSI-DOC-004 §6 con el tratamiento diseñado: RSC-004 no tiene previsto ningún control en el dominio físico y RSC-016 se trata con un único control organizativo. | Verificación de la regla de convergencia sobre el registro v1.1. | Rediseñar el tratamiento incorporando el control que falta en cada dominio, o documentar la excepción ante el Comité con justificación escrita. | Propietarios de los riesgos | 24/09/2026 | Abierta |  | Alta como no conformidad menor por incumplimiento de la metodología aprobada.
HD-03 | 24/07/2026 | Existen controles físicos contratados y operativos cuya ejecución no deja evidencia registrada, por lo que su eficacia no es verificable (RSC-018). | Aportación del jefe de seguridad en la revisión del catálogo de escenarios. | Implantar los registros de ejecución previstos en PT-11 y medir su cumplimiento mediante el objetivo O8 (DOC-005). | Jefe de seguridad | 24/09/2026 | Abierta |  | Alta como no conformidad mayor: afecta a controles de riesgos de nivel Crítico.
HD-04 | 24/07/2026 | Cinco escenarios del registro no se situaban en ninguna interfaz declarada del alcance, incumpliendo la regla de completitud de SGSI-DOC-004 §5.1. | Verificación cruzada entre SGSI-REG-001 y SGSI-DOC-001 §7.4. | Corregido en dos pasos: alta de cuatro interfaces en SGSI-DOC-001 §7.4 y normalización de la columna «Interfaz» de SGSI-REG-001 al vocabulario de las diez interfaces declaradas. | Responsable del SGSI | 30/09/2026 | Cerrada | 24/07/2026 | No procede: hallazgo cerrado.
HD-05 | 24/07/2026 | Cuatro escenarios carecían de objetivo de seguridad asociado, dos de ellos desde la primera versión del cuadro de objetivos. | Verificación cruzada entre SGSI-REG-001 y SGSI-DOC-005. | Corregido en la propia revisión mediante el alta de los objetivos O11 y O12 en SGSI-DOC-005. | Comité de Seguridad Convergente | 30/09/2026 | Cerrada | 24/07/2026 | No procede: hallazgo cerrado.
HD-06 | 24/07/2026 | La Declaración de Aplicabilidad y el registro de riesgos empleaban vocabularios de estado distintos, y cinco controles del Anexo A figuraban como implantados mientras los controles del registro que los soportan estaban planificados. | Verificación cruzada entre SGSI-REG-003 y SGSI-REG-001 (hoja «Controles»). | Vocabulario unificado y regla de coherencia declarada en ambos documentos. Pendiente de incorporar la comprobación al validador automático. | Responsable del SGSI | 24/10/2026 | Abierta |  | Alta como no conformidad menor: la comprobación automática de coherencia seguiría sin existir.
HD-07 | 20/08/2026 | La clasificación de SGSI-REG-001 (Confidencial) no era coherente con su propio contenido: la portada declara «la relación completa de vulnerabilidades del sistema de protección de la familia», definición literal de Restringida en SGSI-DOC-002 §5. El mismo desajuste afectaba a esta hoja y a SGSI-DOC-010 §4.1. | Revisión de clasificación de agosto de 2026, por aplicación de la regla del nivel superior de SGSI-DOC-002 §5. | Reclasificado SGSI-REG-001 a Restringida y SGSI-REG-006 y SGSI-DOC-010 a Confidencial, en esta misma revisión. | Responsable del SGSI | 20/08/2026 | Cerrada | 20/08/2026 | No procede: hallazgo cerrado.
HD-08 | 20/08/2026 | El MSP tiene acceso administrativo a datos sin contrato de encargo conforme al art. 28 RGPD. La falta actual se reconoce dentro del escenario ficticio. El borrador pasa a SGSI-ACU-004 v0.2 para resolver la colisión con el acuerdo de confidencialidad de la representante. No está aprobado ni firmado. Región de alojamiento y eficacia pendientes. | Construcción de SGSI-REG-008 (Registro de Actividades de Tratamiento), tratamiento T-10. | Formalizar SGSI-ACU-004 mediante revisión de Dirección General y asesoría legal, aprobación por Dirección General y firma bilateral. Verificar alojamiento y obligaciones efectivamente cumplidas. Vinculado a NC-2026-001. | Dirección General | 20/11/2026 | Abierta |  | NC-2026-001 documenta la carencia ya identificada; el plazo 20/11/2026 es de tratamiento, no una exención del art. 28.
HD-09 | 20/09/2026 | C-039/C-044 en papel no cubren DIGITAL en RSC-019/RSC-020. | Revisión documental de septiembre | Rediseñar o justificar tratamiento con medios del escenario; actualizar planes y residual. No introducir sistemas para forzar cobertura. | Dirección General | Antes de operación del tratamiento afectado | Abierta |  | Evaluar según requisito y exigibilidad; no convertir el plazo en exención.
HD-10 | 20/09/2026 | Justificación residual de EIPD y precisiones RAT, plazos laborales, geolocalización y roles de proveedores pendientes. | Revisión documental de septiembre | Validar cada finalidad y base, medidas y residual antes de operación; decidir consulta previa según art. 36. No declarar consulta ni mitigación ya realizadas. | Dirección General | Antes de operación del tratamiento afectado | Abierta |  | Evaluar según requisito y exigibilidad; no convertir el plazo en exención.